## 記入用
品質管理計画表
項目 |  | 内容
工事名称
作成者
作成日
1. 試験の項目と頻度
規格値は設計図書・仕様書の値、社内規格値は自社で決めた管理の値（規格値より厳しくしてもよい）を書きます。頻度は特記・仕様書・監督職員の指示によります。
種別 | 試験項目 | 試験方法 |  | 頻度 |  | 規格値 | 社内規格値
コンクリート
コンクリート
コンクリート
コンクリート
鉄筋
塗装（錆止め）
2. コンクリートの強度試験の回数（打込み日・工区ごと）
打込み量を入れると、150㎥以下にほぼ均等に分けた単位ごとの試験の回数と、供試体の数（1回3個）が出ます（公共建築工事標準仕様書 6.9.3・表6.9.2）。上限の欄は特記で別の値があれば直します。
打込み日 | 工区 |  | 打込み量(㎥) | 上限(㎥) | 試験の回数 | 調合管理用 供試体 | 構造体用 供試体
150
150
150
150
150
150
合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
例：320㎥の日は150㎥以下に分けると3単位（約107㎥ずつ）なので3回。151㎥のように少し超えるだけでも2回になります。型枠の取外し時期を決める試験は「必要に応じて定める」なので、この表には入れていません。

## 記入例
品質管理計画表
項目 |  | 内容
工事名称 |  | 〇〇ビル新築工事
作成者 |  | 株式会社サンプル建設（現場代理人 山田 太郎）
作成日 |  | 2026-11-16
1. 試験の項目と頻度
規格値は設計図書・仕様書の値、社内規格値は自社で決めた管理の値（規格値より厳しくしてもよい）を書きます。頻度は特記・仕様書・監督職員の指示によります。
種別 | 試験項目 | 試験方法 |  | 頻度 |  | 規格値 | 社内規格値
コンクリート | スランプ | JIS A 1101 |  | 強度試験の供試体を作るとき・打込み中に品質の変化があったとき |  | 特記・調合計画書による | 同左
コンクリート | 空気量 | JIS A 1128 など |  | 同上 |  | 特記・調合計画書による | 同左
コンクリート | 圧縮強度（調合管理強度の判定） | JIS A 1108・標準養生・材齢28日 |  | 打込み日・工区ごと、150㎥以下に分けた単位ごとに1回（1台の運搬車から3個） |  | 標準仕様書 6.9.4 | 同左
コンクリート | 圧縮強度（構造体コンクリート強度の判定） | JIS A 1108・現場水中養生など |  | 同上（3台の運搬車から1個ずつ、計3個） |  | 標準仕様書 6.9.5 | 同左
鉄筋 | 材料の規格 | ミルシートの確認 |  | 搬入ごと |  | JIS G 3112 | 同左
塗装（錆止め） | 塗付け量（現場塗装） | 使用量から推定 |  | 試験ロットごと（品質計画で定める） |  | 仕様書の標準量 | 標準量以上
2. コンクリートの強度試験の回数（打込み日・工区ごと）
打込み量を入れると、150㎥以下にほぼ均等に分けた単位ごとの試験の回数と、供試体の数（1回3個）が出ます（公共建築工事標準仕様書 6.9.3・表6.9.2）。上限の欄は特記で別の値があれば直します。
打込み日 | 工区 |  | 打込み量(㎥) | 上限(㎥) | 試験の回数 | 調合管理用 供試体 | 構造体用 供試体
2027-01-19 | 1工区（基礎） |  | 320 | 150 | 3 | 9 | 9
2027-01-26 | 2工区（基礎） |  | 140 | 150 | 1 | 3 | 3
2027-02-16 | 1工区（1階床） |  | 151 | 150 | 2 | 6 | 6
合計 |  |  |  |  | 6 | 18 | 18
例：320㎥の日は150㎥以下に分けると3単位（約107㎥ずつ）なので3回。151㎥のように少し超えるだけでも2回になります。型枠の取外し時期を決める試験は「必要に応じて定める」なので、この表には入れていません。

## 説明
品質管理計画表（試験の回数を自動で）
配布元 | 施工計画フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekou.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（書き込む欄。工種別の様式は工程や管理項目の見出しを残しています）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「1. 試験の項目と頻度」に、その工事で行う試験を1行ずつ書きます。「2. コンクリートの強度試験の回数」には、打込み日・工区・打込み量を入れます。試験の回数と供試体の数は自動で出ます。
判定の付け方 | 試験の回数は「打込み量÷上限」を切り上げた数です。供試体は1回の試験につき3個として数えます。
自社に合わせて直すなら | 試験の項目が多い工事は、1の表の行をコピーして足します。上限の欄（150）は、特記仕様書に別の値があればその値に直します。
気をつけること | 試験の回数は、調合管理強度と構造体コンクリート強度の判定の試験について数えています。型枠の取外し時期を決める試験は必要に応じて定めるものなので、別に計画してください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・数量はすべて架空です。公共工事では、発注者が指定する様式・特記仕様書・監督職員の指示が優先します。提出の要否と記載事項は、契約の図書と発注者の決まりでお確かめください。
関係する基準等 | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版 1.1.2（品質計画・品質管理の定義）・1.2.2(4)（品質計画に係る部分は監督職員の承諾）・1.3.6（品質計画に基づく品質管理）・6.9.2〜6.9.3・表6.9.2（試験の頻度と供試体）。規格値と社内規格値を並べる形は、大阪府都市整備部「施工計画書の作成の手引き」（令和7年2月一部改正）の品質管理計画表を参考にしています。
更新日 | 2026年10月24日
施工計画フクロウについて | 施工要領書・工種別の施工計画書・品質管理の計画を、工種ごとの記載例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://sekou.fukulo.com/