## 記入用
仮設計画書
項目 |  | 内容
工事名称
敷地の状況
作成者
作成日
区分は「指定仮設」（発注者が構造・形状を指定したもの）か「任意仮設」（受注者が計画するもの）。計画図は「あり」「なし」、確認は「済」か「該当なし」を入れます。
No. | 項目 |  |  | 区分 | 計画図 | 担当 | 確認
1 | 仮設事務所・資材置場・機械の置場の配置
2 | 資材の搬入経路と車両の出入口
3 | 仮囲い・工事用の標識・保安施設
4 | 仮設電気・仮設給排水の引き込み
5 | 揚重機の配置と作業半径
6 | 足場の計画
7 | 山留め（土留め）
8 | 火気の取扱いと消火器の配置
9 | 仮設物の点検の方法と頻度
10
11
12
指定仮設 | 0 | 任意仮設 | 0 | 計画図なし | 0 | 未確認 | 0
指定仮設は、図面と仕様書に示された構造・形状を満たす管理が本工事と同じように要ります。任意仮設は受注者の責任で計画し、原則として設計変更の対象になりません（大阪府「施工計画書の作成の手引き」による）。
配置の計画（図を貼るか、手で描きます）
（仮設計画図：敷地・前面道路・仮囲い・ゲート・仮設事務所・資材置場・揚重機の位置と作業半径・仮設電気の引込み位置）

## 記入例
仮設計画書
項目 |  | 内容
工事名称 |  | 〇〇ビル新築工事
敷地の状況 |  | 前面道路（幅員6m）に接する。北側に隣地の住宅。敷地内に高低差1m
作成者 |  | 株式会社サンプル建設（現場代理人 山田 太郎）
作成日 |  | 2026-10-30
区分は「指定仮設」（発注者が構造・形状を指定したもの）か「任意仮設」（受注者が計画するもの）。計画図は「あり」「なし」、確認は「済」か「該当なし」を入れます。
No. | 項目 |  |  | 区分 | 計画図 | 担当 | 確認
1 | 仮設事務所・資材置場・機械の置場の配置 |  |  | 任意仮設 | あり | 山田 | 済
2 | 資材の搬入経路と車両の出入口 |  |  | 任意仮設 | あり | 山田 | 済
3 | 仮囲い・工事用の標識・保安施設 |  |  | 任意仮設 | あり | 山田 | 済
4 | 仮設電気・仮設給排水の引き込み |  |  | 任意仮設 | あり | 伊藤 | 済
5 | 揚重機の配置と作業半径 |  |  | 任意仮設 | あり | 山田 | 済
6 | 足場の計画 |  |  | 任意仮設 | あり | 山田 | 済
7 | 山留め（土留め） |  |  | 指定仮設 | あり | 山田 | 済
8 | 火気の取扱いと消火器の配置 |  |  | 任意仮設 | なし | 山田
9 | 仮設物の点検の方法と頻度 |  |  | 任意仮設 | なし | 山田 | 済
指定仮設 | 1 | 任意仮設 | 8 | 計画図なし | 2 | 未確認 | 1
指定仮設は、図面と仕様書に示された構造・形状を満たす管理が本工事と同じように要ります。任意仮設は受注者の責任で計画し、原則として設計変更の対象になりません（大阪府「施工計画書の作成の手引き」による）。
配置の計画（図を貼るか、手で描きます）
（仮設計画図：敷地・前面道路・仮囲い・ゲート・仮設事務所・資材置場・揚重機の位置と作業半径・仮設電気の引込み位置）

## 説明
仮設計画書（共通仮設のチェックつき）
配布元 | 施工計画フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekou.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（書き込む欄。工種別の様式は工程や管理項目の見出しを残しています）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 工事名称と敷地の状況を書き、9項目ごとに区分・計画図・担当・確認を入れます。下の枠に配置の計画を描くか、図を貼ります。
判定の付け方 | 区分ごとの数と「計画図なし」の数を数えます。未確認は、項目が書いてある行のうち、確認が「済」「該当なし」のどちらでもない行の数です。
自社に合わせて直すなら | 項目が足りない工事（構台・仮設道路・仮排水など）は、空いている行に書き足します。未確認の数は、項目の欄が埋まっている行から数えます。
気をつけること | 指定仮設は、図面と仕様書に示された構造・形状を守る必要があります。区分が分からないときは、特記仕様書と設計図で確かめてください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・数量はすべて架空です。公共工事では、発注者が指定する様式・特記仕様書・監督職員の指示が優先します。提出の要否と記載事項は、契約の図書と発注者の決まりでお確かめください。
関係する基準等 | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版 1.2.2（総合施工計画書）。共通仮設の項目は山梨県県土整備部営繕課「総合施工計画書作成の手引き」（平成27年3月）の「共通仮設計画」、指定仮設と任意仮設は大阪府都市整備部「施工計画書の作成の手引き」（令和7年2月一部改正）を参考にしています。国土交通省「土木工事共通仕様書（案）」令和7年3月 1-1-1-6 では「施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）」が記載事項です。
更新日 | 2026年10月24日
施工計画フクロウについて | 施工要領書・工種別の施工計画書・品質管理の計画を、工種ごとの記載例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://sekou.fukulo.com/