## 記入用
型枠工事の施工計画書
提出日
|  |  |  | 版 | 第 版
項目 |  | 内容
工事名称
工事場所
工期
工種
作成者
提出先
1. 適用範囲
この施工計画書は、（工事名）のうち（部位・範囲）の型枠に適用する。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者
職長
元請の担当
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | 加工図
2 | 組立
3 | 打込み前
4 | 存置
5 | 取外し
6 | 金物の処置
7
8
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
型枠の寸法
存置期間
支保工の安全
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
型枠の組立（基礎）
支柱の取外しの時期
7. 安全・環境で気をつけること
（支保工の倒壊防止、打込み中の監視、開口部の墜落防止など）
（ここから下は確認用の計算です。上の表は公共建築工事標準仕様書 6.8.4 の表6.8.2（せき板：基礎・梁側・柱・壁）と表6.8.3（支柱）の、コンクリートの材齢による日数です）
最小存置期間の表（日）
部位 |  | 平均気温 |  | 早強 | 普通・高炉A種など | 高炉B種など | 中庸熱・低熱
せき板 |  | 15℃以上 |  | 2 | 3 | 5 | 6
せき板 |  | 5℃以上 |  | 3 | 5 | 7 | 8
せき板 |  | 0℃以上 |  | 5 | 8 | 10 | 12
スラブ下の支柱 |  | 15℃以上 |  | 8 | 17 | 28 | 28
スラブ下の支柱 |  | 5℃以上 |  | 12 | 25 | 28 | 28
スラブ下の支柱 |  | 0℃以上 |  | 15 | 28 | 28 | 28
梁下の支柱 |  | 15℃以上 |  | 28 | 28 | 28 | 28
梁下の支柱 |  | 5℃以上 |  | 28 | 28 | 28 | 28
梁下の支柱 |  | 0℃以上 |  | 28 | 28 | 28 | 28
支柱：スラブ下は圧縮強度が設計基準強度の85%以上または12N/mm²以上、梁下は設計基準強度以上で、施工中の荷重に対して構造計算で安全が確かめられれば、日数より前に外せます。せき板は圧縮強度5N/mm²以上で外せます。
打込みごとの外してよい日
部位は「せき板」「スラブ下の支柱」「梁下の支柱」、セメントと平均気温は上の表の見出しと同じ言葉で入れます。
部位 |  | セメント | 平均気温 | 打込み日 | 最小日数 | 外してよい日
平均気温は存置期間中の平均です。寒冷で強度の出方が遅れるおそれがあるときは、日数ではなく圧縮強度で決めます（監督職員の承諾）。

## 記入例
型枠工事の施工計画書
|  |  |  | 提出日 | 2026-11-16
|  |  |  | 版 | 第1版
項目 |  | 内容
工事名称 |  | 〇〇ビル新築工事
工事場所 |  | サンプル市〇〇町1丁目2-3
工期 |  | 2026年11月2日 〜 2027年9月30日
工種 |  | 型枠工事（在来工法・合板せき板）
作成者 |  | 株式会社サンプル型枠（工事主任 木村 三夫）
提出先 |  | 株式会社サンプル建設 作業所 御中
1. 適用範囲
この施工計画書は、〇〇ビル新築工事のうち、基礎から屋上までの柱・梁・壁・スラブの型枠に適用する。打増し厚さとひび割れ誘発目地は特記による。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者 |  | 木村 三夫 |  | 株式会社サンプル型枠 |  | 090-0000-0012
職長 |  | 林 四夫 |  | 株式会社サンプル型枠 |  | 090-0000-0013
元請の担当 |  | 山田 太郎 |  | 株式会社サンプル建設 |  | 090-0000-0000
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
せき板 |  | 合板 厚さ12mm など |  | 〇〇社 | JAS |  | 一式
支保工 |  | パイプサポート など |  | 〇〇社 | 仮設工業会の認定など |  | 一式
締付け金物 |  | セパレーター・フォームタイ |  | 〇〇社 | カタログ |  | 一式
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | 加工図 | 型枠の加工図と支保工の配置を決め、施工中の荷重に耐えることを確かめる |  |  | 支保工の計算 |  | 計画図
2 | 組立 | 作業荷重・コンクリートの自重と側圧・振動などに耐え、有害な水漏れのないように組む |  |  | 寸法・通り・固定 |  | 自主検査表
3 | 打込み前 | かぶり・開口・埋込み物を確かめ、清掃する |  |  | 寸法・清掃 |  | 自主検査表
4 | 存置 | せき板・支柱は最小存置期間を過ぎてから外す。寒冷のときは圧縮強度で決める |  |  | 日数・強度 |  | 存置期間の記録
5 | 取外し | スラブ下・梁下のせき板は支柱を外した後に外す。支柱の盛替えはしない |  |  | 順序 |  | 自主検査表
6 | 金物の処置 | 仕上げのない箇所は締付け金物の頭を除き、錆止めを塗る。コーンの跡はモルタルを詰める |  |  | 跡の処置 |  | 自主検査表
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
型枠の寸法 |  | 施工図の寸法 |  | スケール |  | 部材ごと | 自主検査表
存置期間 |  | 表6.8.2・表6.8.3の日数以上（または強度） |  | 日数・圧縮強度 |  | 打込みごと | 存置期間の記録
支保工の安全 |  | 施工中の荷重に耐える |  | 計算と点検 |  | 組立後・打込み前 | 点検記録
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
型枠の組立（基礎） |  |  |  | コンクリート打込み前 |  | 2027-01-15
支柱の取外しの時期 |  |  |  | 取外しの前（強度で決める場合） |  | 2027-03-12
7. 安全・環境で気をつけること
型枠支保工の組立ては計画図どおりに行い、打込み中は型枠と支保工の変形を監視する人を置く。スラブの開口部には手すりか蓋を設ける。
（ここから下は確認用の計算です。上の表は公共建築工事標準仕様書 6.8.4 の表6.8.2（せき板：基礎・梁側・柱・壁）と表6.8.3（支柱）の、コンクリートの材齢による日数です）
最小存置期間の表（日）
部位 |  | 平均気温 |  | 早強 | 普通・高炉A種など | 高炉B種など | 中庸熱・低熱
せき板 |  | 15℃以上 |  | 2 | 3 | 5 | 6
せき板 |  | 5℃以上 |  | 3 | 5 | 7 | 8
せき板 |  | 0℃以上 |  | 5 | 8 | 10 | 12
スラブ下の支柱 |  | 15℃以上 |  | 8 | 17 | 28 | 28
スラブ下の支柱 |  | 5℃以上 |  | 12 | 25 | 28 | 28
スラブ下の支柱 |  | 0℃以上 |  | 15 | 28 | 28 | 28
梁下の支柱 |  | 15℃以上 |  | 28 | 28 | 28 | 28
梁下の支柱 |  | 5℃以上 |  | 28 | 28 | 28 | 28
梁下の支柱 |  | 0℃以上 |  | 28 | 28 | 28 | 28
支柱：スラブ下は圧縮強度が設計基準強度の85%以上または12N/mm²以上、梁下は設計基準強度以上で、施工中の荷重に対して構造計算で安全が確かめられれば、日数より前に外せます。せき板は圧縮強度5N/mm²以上で外せます。
打込みごとの外してよい日
部位は「せき板」「スラブ下の支柱」「梁下の支柱」、セメントと平均気温は上の表の見出しと同じ言葉で入れます。
部位 |  | セメント | 平均気温 | 打込み日 | 最小日数 | 外してよい日
せき板 |  | 普通・高炉A種など | 5℃以上 | 2027-03-01 | 5 | 2027/03/06 以降
スラブ下の支柱 |  | 普通・高炉A種など | 5℃以上 | 2027-03-01 | 25 | 2027/03/26 以降
梁下の支柱 |  | 普通・高炉A種など | 5℃以上 | 2027-03-01 | 28 | 2027/03/29 以降
平均気温は存置期間中の平均です。寒冷で強度の出方が遅れるおそれがあるときは、日数ではなく圧縮強度で決めます（監督職員の承諾）。

## 説明
型枠工事の施工計画書（存置期間の計算つき）
配布元 | 施工計画フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekou.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（書き込む欄。工種別の様式は工程や管理項目の見出しを残しています）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 表紙の欄と適用範囲を書き、記載例を見ながら各表を埋めます。一番下の表に、打込みごとの部位・セメント・平均気温・打込み日を入れると、外してよい日が出ます。
判定の付け方 | 最小日数は、部位とセメントの種類と平均気温の区分から、最小存置期間の表を引いて出します。外してよい日は打込み日に最小日数を足した日です。
自社に合わせて直すなら | 片持梁・ひさし・長大スパンの梁・大型スラブなどの支柱は、必要に応じて存置期間を延ばします。その部位は行を足して、延ばした日数を手で書いてください。
気をつけること | 部位・セメント・平均気温は、表の見出しと同じ言葉で入れてください（違うと日数が出ません）。普通エコセメントの存置期間は特記によるので、この表では出ません。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・数量はすべて架空です。公共工事では、発注者が指定する様式・特記仕様書・監督職員の指示が優先します。提出の要否と記載事項は、契約の図書と発注者の決まりでお確かめください。
関係する基準等 | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版 1.2.2（施工計画書）・6.8.1（型枠一般）・6.8.4（型枠の存置期間及び取外し・表6.8.2・表6.8.3）・6.8.5（型枠締付け金物等の措置）。
更新日 | 2026年10月24日
施工計画フクロウについて | 施工要領書・工種別の施工計画書・品質管理の計画を、工種ごとの記載例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://sekou.fukulo.com/