## 記入用
内装工事の施工計画書
提出日
|  |  |  | 版 | 第 版
項目 |  | 内容
工事名称
工事場所
工期
工種
作成者
提出先
1. 適用範囲
この施工計画書は、（工事名）のうち（床・壁・天井の範囲）に適用する。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者
床の職長
ボードの職長
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | 下地の確認
2 | 仮敷き
3 | 張付け
4 | 接合部
5 | 壁・天井のボード
6 | 養生・清掃
7
8
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
下地の放置日数
施工時の室温
ボードの留付け
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
床の下地
見本の張付け（会議室）
7. 安全・環境で気をつけること
（接着剤の換気と火気、切断の粉じん、他工種との作業の重なりなど）
（ここから下は確認用の計算です。下地の欄は「モルタル」か「コンクリート」と入れます）
下地の放置日数の確認（公共建築工事標準仕様書 19.2.3）
部屋 | 床材 | 下地 | 下地の完了日 | 張付け予定日 | 経過日数 | 必要日数 | 判定
日数を満たしても、乾燥が足りないときは張り付けません。セルフレベリング材・木下地は仕様書の別の節によるので、この表では判定しません。

## 記入例
内装工事の施工計画書
|  |  |  | 提出日 | 2026-11-16
|  |  |  | 版 | 第1版
項目 |  | 内容
工事名称 |  | 〇〇ビル3階 事務所内装工事
工事場所 |  | サンプル市〇〇町1丁目2-3
工期 |  | 2027年6月7日 〜 2027年7月16日
工種 |  | 内装工事（ビニル床シート張り・せっこうボード張り）
作成者 |  | 株式会社サンプル内装（工事主任 佐藤 次郎）
提出先 |  | 株式会社サンプル建設 作業所 御中
1. 適用範囲
この施工計画書は、〇〇ビル3階 事務所内装工事のうち、事務室・会議室・廊下の床（ビニル床シート）と、壁・天井（せっこうボード）に適用する。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者 |  | 佐藤 次郎 |  | 株式会社サンプル内装 |  | 090-0000-0001
床の職長 |  | 高橋 四郎 |  | 株式会社サンプル床工業 |  | 090-0000-0003
ボードの職長 |  | 鈴木 三郎 |  | 株式会社サンプル内装 |  | 090-0000-0002
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
ビニル床シート |  | 厚さ2.0mm（品番〇〇） |  | 〇〇社 | カタログ・試験成績書 |  | 420㎡
接着剤 |  | 床シート用（品番〇〇） |  | 〇〇社 | カタログ |  | 一式
せっこうボード |  | JIS A 6901 12.5mm |  | 〇〇社 | JISマーク |  | 600枚
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | 下地の確認 | モルタル塗り下地は14日以上、コンクリート下地は28日以上放置して乾燥したことを確かめる。へこみは補修し、突起はサンダーで平らにする |  |  | 放置日数・乾燥・平滑さ |  | 下地確認表
2 | 仮敷き | ビニル床シートを仮敷きして巻きぐせを取る |  |  | 巻きぐせ |  | −
3 | 張付け | 接着剤を所定のくし目ごてで均一に塗り、空気だまり・不陸・目違いのないようにべた張りにする。ローラーで圧着する |  |  | 空気だまり・目違い |  | 自主検査表
4 | 接合部 | 特記がなければ熱溶接。溝はシート厚さの2/3程度、溶接後に冷えてから余盛りを削る |  |  | 溝の深さ・余盛り |  | 自主検査表
5 | 壁・天井のボード | 壁は縦張りで水平の継目を設けない。留付け間隔は天井 周辺150・中間200程度、壁 周辺200・中間300程度 |  |  | 縦張り・留付け間隔 |  | 自主検査表
6 | 養生・清掃 | 接着剤が硬化するまで養生し、硬化後に全面を清掃する |  |  | 汚れ・はがれ |  | 引渡し記録
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
下地の放置日数 |  | モルタル14日以上・コンクリート28日以上 |  | 下地の完了日から数える |  | 部屋ごと | 下地確認表
施工時の室温 |  | 張付け時と接着剤の硬化前に5℃以下にならない |  | 温度計 |  | 施工日ごと | 施工記録
ボードの留付け |  | 天井 周辺150・中間200程度、壁 周辺200・中間300程度 |  | スケール |  | 各室1か所 | 自主検査表
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
床の下地 |  |  |  | 張付けの前 |  | 2027-06-14
見本の張付け（会議室） |  |  |  | 最初の部屋の完了時 |  | 2027-06-18
7. 安全・環境で気をつけること
接着剤を使う部屋は窓を開けて換気し、火気を持ち込まない。室温が5℃以下になるおそれのある日は張付けを中止する（採暖等の養生をする場合を除く）。設備工事と同じ部屋で作業する日は、朝礼で作業の場所を分ける。
（ここから下は確認用の計算です。下地の欄は「モルタル」か「コンクリート」と入れます）
下地の放置日数の確認（公共建築工事標準仕様書 19.2.3）
部屋 | 床材 | 下地 | 下地の完了日 | 張付け予定日 | 経過日数 | 必要日数 | 判定
会議室 | 床シート | モルタル | 2027-06-01 | 2027-06-17 | 16 | 14 | 張付け可
事務室 | 床シート | コンクリート | 2027-05-24 | 2027-06-21 | 28 | 28 | 張付け可
廊下 | 床シート | モルタル | 2027-06-10 | 2027-06-21 | 11 | 14 | まだ待つ
日数を満たしても、乾燥が足りないときは張り付けません。セルフレベリング材・木下地は仕様書の別の節によるので、この表では判定しません。

## 説明
内装工事の施工計画書（記載例つき）
配布元 | 施工計画フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekou.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（書き込む欄。工種別の様式は工程や管理項目の見出しを残しています）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 表紙の欄と適用範囲を書き、記載例を見ながら、施工体制・使用材料・施工の手順と確認・品質管理・検査を埋めます。一番下の表には、部屋ごとに下地の種類（モルタル／コンクリート）・下地の完了日・張付け予定日を入れます。
判定の付け方 | 経過日数（張付け予定日－下地の完了日）が必要日数（モルタル14・コンクリート28）以上なら「張付け可」、足りなければ「まだ待つ」と出ます。
自社に合わせて直すなら | タイルカーペット・塗床・壁紙など、床シート以外の仕上げは、手順の表の工程と品質管理の項目を書き替えます。部屋が多いときは、下地の表の行をコピーして足してください。
気をつけること | 下地の日数は放置の最小の日数です。日数を満たしても乾燥が足りないときは張り付けません。設計図書・特記仕様書に別の定めがあれば、そちらによります。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・数量はすべて架空です。公共工事では、発注者が指定する様式・特記仕様書・監督職員の指示が優先します。提出の要否と記載事項は、契約の図書と発注者の決まりでお確かめください。
関係する基準等 | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版 1.2.2：工事の着手に先立ち総合施工計画書を作成して監督職員に提出し、品質計画・施工の具体的な計画・一工程の施工の確認内容とその確認を行う段階を定めた工種別施工計画書を、工事の施工に先立ち作成して提出します（あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合を除く）。品質計画に係る部分は監督職員の承諾を受けます。機械設備工事編・電気設備工事編・改修工事編も同じ1.2.2です。下地の日数は同 19.2.3、室温の条件は 19.2.4、ボードの張り方と留付け間隔は 19.7.3・表19.7.2 によります。
更新日 | 2026年10月24日
施工計画フクロウについて | 施工要領書・工種別の施工計画書・品質管理の計画を、工種ごとの記載例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://sekou.fukulo.com/