## 記入用
総合施工計画書（目次とチェックリスト）
項目 |  | 内容
工事名称
工期
請負者
提出日
確認の欄は「済」か「該当なし」を選びます（一覧から選べます）。どちらでもない行は未確認として数えます。
No. | 章 | 記載事項 |  | 中身の目安 |  |  | 確認
1 | 一般事項 | 適用範囲と適用図書の優先順位 |  | 質問回答書・現場説明書・特記仕様書・図面・標準仕様書の順など
2 | 一般事項 | 関係法令・参考図書 |  | 守る法令と、参考にする指針や図書
3 | 一般事項 | 監督職員との書面のやり取り |  | 協議・提出・報告・承諾を工事打合簿で行うこと
4 | 工事概要 | 工事の概要 |  | 工事名・場所・工期・発注者・監督職員・設計者・請負者・金額
5 | 工事概要 | 建物の概要 |  | 構造・階数・高さ・建築面積・延べ面積
6 | 工事概要 | 主要な工種と数量 |  | 工種の細目・規格・数量（内訳書の写しでもよい）
7 | 工程管理 | 実施工程表 |  | ネットワークかバーチャート。各工程の始まりと終わり
8 | 工程管理 | 工程管理の方針 |  | 休日・作業時間・遅れたときの報告・出来高の管理
9 | 品質計画 | 現場組織表と施工体系図 |  | 担当の区分、緊急時の連絡先、下請の関係
10 | 品質計画 | 品質目標 |  | 材料・仕上り・機能と精度の目標（基本要求品質）
11 | 品質計画 | 品質管理の方法 |  | 品質管理の基準と方法、自主検査の記録
12 | 品質計画 | 工種別施工計画書の提出計画 |  | 作る工種と提出の予定時期
13 | 品質計画 | 監督職員の検査・立会いの予定 |  | 項目と予定時期
14 | 品質計画 | 写真管理の計画 |  | 撮る場面・頻度・整理の方法
15 | 品質計画 | 重要管理事項 |  | 特殊な材料や工法、関連工事が多いところ、不具合のおそれがあるところ
16 | 安全・環境 | 緊急時の体制と連絡系統 |  | 事故・災害のときの連絡系統図、天災への備え
17 | 安全・環境 | 安全衛生管理の体制と安全活動 |  | 責任者の選任、協議会・巡視・教育の頻度
18 | 安全・環境 | 交通安全の管理 |  | 車両の出入り・誘導・道路の使用
19 | 安全・環境 | 環境対策と近隣への対応 |  | 騒音・振動・粉じん・水質・苦情の受け方
20 | 仮設計画 | 共通仮設の計画 |  | 仮設建物・置場・搬入経路・仮囲い・仮設電気と給排水・揚重・足場
21 | 建設副産物 | 再生資源の利用と建設副産物の処理 |  | 再生資源利用（促進）計画書、処理の流れ
22 | その他 | 技術提案の内容 |  | 総合評価で提案した施工計画・施工体制
23 | その他 | 関係機関への協議・届出の一覧 |  | 警察署・労働基準監督署・道路管理者などと予定時期
24 | その他 | 監督職員の指示による事項 |  | 契約の図書や指示で記載を求められたもの
済 | 0 | 該当なし | 0 | 未確認 | 24 | 未確認の行を確かめる
工種別施工計画書の提出計画
施工開始の予定日と「何日前に出すか」（自社や監督職員と決めた目安）を入れると、提出予定日が出ます。仕様書の決まりは「工事の施工に先立ち」です。
工種 |  | 施工開始の予定日 |  | 何日前 | 提出予定日 |  | 状態

## 記入例
総合施工計画書（目次とチェックリスト）
項目 |  | 内容
工事名称 |  | 〇〇ビル新築工事
工期 |  | 2026年11月2日 〜 2027年9月30日
請負者 |  | 株式会社サンプル建設（現場代理人 山田 太郎）
提出日 |  | 2026-10-30
確認の欄は「済」か「該当なし」を選びます（一覧から選べます）。どちらでもない行は未確認として数えます。
No. | 章 | 記載事項 |  | 中身の目安 |  |  | 確認
1 | 一般事項 | 適用範囲と適用図書の優先順位 |  | 質問回答書・現場説明書・特記仕様書・図面・標準仕様書の順など |  |  | 済
2 | 一般事項 | 関係法令・参考図書 |  | 守る法令と、参考にする指針や図書 |  |  | 済
3 | 一般事項 | 監督職員との書面のやり取り |  | 協議・提出・報告・承諾を工事打合簿で行うこと |  |  | 済
4 | 工事概要 | 工事の概要 |  | 工事名・場所・工期・発注者・監督職員・設計者・請負者・金額 |  |  | 済
5 | 工事概要 | 建物の概要 |  | 構造・階数・高さ・建築面積・延べ面積 |  |  | 済
6 | 工事概要 | 主要な工種と数量 |  | 工種の細目・規格・数量（内訳書の写しでもよい） |  |  | 済
7 | 工程管理 | 実施工程表 |  | ネットワークかバーチャート。各工程の始まりと終わり |  |  | 済
8 | 工程管理 | 工程管理の方針 |  | 休日・作業時間・遅れたときの報告・出来高の管理 |  |  | 済
9 | 品質計画 | 現場組織表と施工体系図 |  | 担当の区分、緊急時の連絡先、下請の関係 |  |  | 済
10 | 品質計画 | 品質目標 |  | 材料・仕上り・機能と精度の目標（基本要求品質） |  |  | 済
11 | 品質計画 | 品質管理の方法 |  | 品質管理の基準と方法、自主検査の記録 |  |  | 済
12 | 品質計画 | 工種別施工計画書の提出計画 |  | 作る工種と提出の予定時期 |  |  | 済
13 | 品質計画 | 監督職員の検査・立会いの予定 |  | 項目と予定時期 |  |  | 済
14 | 品質計画 | 写真管理の計画 |  | 撮る場面・頻度・整理の方法 |  |  | 済
15 | 品質計画 | 重要管理事項 |  | 特殊な材料や工法、関連工事が多いところ、不具合のおそれがあるところ |  |  | 済
16 | 安全・環境 | 緊急時の体制と連絡系統 |  | 事故・災害のときの連絡系統図、天災への備え |  |  | 済
17 | 安全・環境 | 安全衛生管理の体制と安全活動 |  | 責任者の選任、協議会・巡視・教育の頻度 |  |  | 済
18 | 安全・環境 | 交通安全の管理 |  | 車両の出入り・誘導・道路の使用 |  |  | 済
19 | 安全・環境 | 環境対策と近隣への対応 |  | 騒音・振動・粉じん・水質・苦情の受け方 |  |  | 済
20 | 仮設計画 | 共通仮設の計画 |  | 仮設建物・置場・搬入経路・仮囲い・仮設電気と給排水・揚重・足場 |  |  | 済
21 | 建設副産物 | 再生資源の利用と建設副産物の処理 |  | 再生資源利用（促進）計画書、処理の流れ |  |  | 済
22 | その他 | 技術提案の内容 |  | 総合評価で提案した施工計画・施工体制 |  |  | 該当なし
23 | その他 | 関係機関への協議・届出の一覧 |  | 警察署・労働基準監督署・道路管理者などと予定時期 |  |  | 済
24 | その他 | 監督職員の指示による事項 |  | 契約の図書や指示で記載を求められたもの
済 | 22 | 該当なし | 1 | 未確認 | 1 | 未確認の行を確かめる
工種別施工計画書の提出計画
施工開始の予定日と「何日前に出すか」（自社や監督職員と決めた目安）を入れると、提出予定日が出ます。仕様書の決まりは「工事の施工に先立ち」です。
工種 |  | 施工開始の予定日 |  | 何日前 | 提出予定日 |  | 状態
杭工事 |  | 2026-11-24 |  | 14 | 2026/11/10
鉄筋・型枠工事 |  | 2027-01-12 |  | 14 | 2026/12/29
コンクリート工事 |  | 2027-01-19 |  | 14 | 2027/01/05
防水工事 |  | 2027-05-10 |  | 21 | 2027/04/19
内装工事 |  | 2027-06-07 |  | 21 | 2027/05/17
塗装工事 |  | 2027-06-21 |  | 21 | 2027/05/31

## 説明
総合施工計画書（目次とチェックリスト）
配布元 | 施工計画フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekou.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（書き込む欄。工種別の様式は工程や管理項目の見出しを残しています）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 工事名称などを入れ、総合施工計画書を書き進めながら、書き終えた記載事項の確認の欄に「済」を、関係のない項目に「該当なし」を選びます。未確認の数が0になったら提出の準備ができています。下の表には工種別施工計画書を作る工種と施工開始の予定日、何日前に出すかを入れます。
判定の付け方 | 確認の欄が「済」「該当なし」のどちらでもない行を未確認として数えます。未確認が0なら「提出できます」と出ます。
自社に合わせて直すなら | 発注者が手引きや作成例で記載事項を示している場合は、その並びに合わせて行を入れ替えます。行を足したときは、未確認の数式の項目数（24）を足した数に直してください。
気をつけること | 中身の目安は一般的な例です。どの工事にも使える書き方ではなく、その工事の条件（敷地・工期・関連工事）を書いてください。提出予定日は目安で、監督職員と決めた日を優先します。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・数量はすべて架空です。公共工事では、発注者が指定する様式・特記仕様書・監督職員の指示が優先します。提出の要否と記載事項は、契約の図書と発注者の決まりでお確かめください。
関係する基準等 | 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版 1.2.2：工事の着手に先立ち総合施工計画書を作成して監督職員に提出し、品質計画・施工の具体的な計画・一工程の施工の確認内容とその確認を行う段階を定めた工種別施工計画書を、工事の施工に先立ち作成して提出します（あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合を除く）。品質計画に係る部分は監督職員の承諾を受けます。機械設備工事編・電気設備工事編・改修工事編も同じ1.2.2です。記載事項の並びは、山梨県県土整備部営繕課「総合施工計画書作成の手引き」（平成27年3月）の構成と、国土交通省「土木工事共通仕様書（案）」令和7年3月 1-1-1-6 の記載事項を参考にしています。
更新日 | 2026年10月24日
施工計画フクロウについて | 施工要領書・工種別の施工計画書・品質管理の計画を、工種ごとの記載例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://sekou.fukulo.com/